## bug-list
description | status | persion | remarks | complete date
登陆页面的配置，点开后就无法关闭 | 已解决
向右滑动后，教学助手与班级列表中间有一块空白 | 进行中 | 阿如娜
高亮的颜色略暗 | 已解决
翻页要固定下来，一种稳定的翻页方式就可以了。目前翻页很痛苦 | 进行中 | 李殿斌
除了登录界面需要配置选项，别的页面就不需要了 | 已解决
Android系统的返回按钮能不能用起来。现在一点就退出了 | 进行中 | 沙骁
下载提示明显一点 | 已解决
进入“书架”后右边能够选择“整理书籍”、“自学模式”、“课堂模式”、“刷新”、“退出”的这个按钮，在“笔记”那一页点击没反应，但是切回“书架”后是弹出菜单的。 | 已解决
“整理书籍”中，选中书籍后，点“删除”，没反应。 | 二期功能
“刷新”、“退出”也都没反应。 | 二期功能
图书翻页好多了，但是向右划已经出不来班级列表了。 | 进行中 |  | 同3
部分书籍翻页（向左、向右划动）仍不灵。 | 进行中 |  | 同5
部分书籍向上划后，下面出现的缩略图不对，不是该页的缩略图。 |  |  | 缩略图是edit时候生成的
进入书籍后，向下划动，上端显示返回、高亮、笔记、模式的条，右边有一个图标，不知是做什么的？ | 二期功能 |  | 标记书签的，点击后本页有书签
进入“笔记”后，能否实现点击某页笔记，就跳转至该笔记的当前页？ | 二期功能 |  | 需要先打开书再进行跳转，打开书本需要加载时间，这个需求需要讨论。
如果未配置服务器地址，点击进入课堂模式，会随机性的提示配置服务器地址。提示一次就可以了 |  | 阿如娜
“修改笔记”建议改成”编辑笔记” |  | 李殿斌
按保存笔记有时没有响应，尤其是第一次建笔记的时候。 |  | 李殿斌
笔记保存的同时就退出，那和退出X按钮的区别是？ |  | 李殿斌
做了笔记后，书架的笔记没有笔记本显示 |  | 李殿斌
编辑笔记窗口，在有的分辨率下，就不居中了。窗口位置算法还是要调整。 |  | 李殿斌
Android返回按钮工作很好，但功能是返回书架。如果我点击整理书籍，然后点Android返回按钮就退出阅读器了。 |  | 沙骁
目前按钮都偏小，点击精度要求高，能不能扩大响应区域？ 用户误以为没有相应。 |  | 李玉林
书架上刷新和退出选项不工作。目前退出当前登录帐号是怎么考虑的？ 如果下拉菜单的退出是退出阅读器，建议去掉，用Android返回就可以了。下拉有点考验用户体验。菜单项太小。 |  | 孔晓枫
高亮文本，退出书本后再次进入就消失了，这个应该跟笔记一样，是能保存的吧。 |  | 陈彦波
教师机每次登陆时，都要在配置那点一下保存，即使之前已经输入了IP，否则点击进入课堂模式时就会提示填写班级服务器IP。 |  | 阿如娜

## issue
description | status | persion | remarks | complete date
A用户登录下载书籍后，B用户服务器端推送这本书，则不需要下载，直接添加到B的书籍列表中 | 进行中 | 孔晓枫
高亮标记读写有时不好用 | 进行中 | 陈彦波
在线课堂中学生列表无法向下拉到底，会被弹回 |  | 李玉林
高亮的地方位置不能随着书页位置的改变而改变，例如当底下一层出来之后，书页被整体向左上方缩小，但是高亮还是在原位置，并且是在整个页面的最顶层。 |  | 孔晓枫
在编辑笔记的时候，有些地方会出现意外的分行 |  | 李殿斌